BAB  I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

# Setiap Penyelenggaraan atas Pengelolaan keuangan Negara memiliki fungsi kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

Balai Irigasi merupakan salah satu Institusi atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kelitbangan Bidang Irigasi, Kementerian Pekerjaan Umum, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 21/PRT/M/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Irigasi bertanggung jawab langsung kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, yang terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penelitian dan Pengembangan, Seksi Penerapan dan Pelayanan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan kegiatan keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pengelolaan barang milik negara, sedangkan dalam rangka penyelenggaraan keuangan pada Satuan Kerja Balai Irigasi di Bekasi, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, melakukan kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Litbang  melalui kegiatan Administrasi Kegiatan Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum. Sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2014, yang merupakan salah satu sarana pendukung dalam tugas pokok dan fungsi Balai Irigasi;

Sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas melaksanakan anggaran keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Untuk itu Satuan Kerja perlu melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran ini melalui Administrasi Kegiatan.

Capaian sampai dengan tersusunya laporan akhir adalah penerbitan SPP, SPM dan SP2D serta pembukuan dan Pelaporan Pertanggung jawaban Bendahara sampai dengan Bulan Desember 2014 .

Manfaat dari kegiatan ini adalah agar pelaksanaan Kegiatan  dilingkungan Balai Irigasi di Bekasi dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

1.2	Identifikasi Masalah

Secara Umum dapat digambarkan hal-hal yang dapat diidentifikasi dalam Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Litbang  adalah sebagai berikut :

- Perlunya disusun  SPP, SPM dan SP2D

- Perlunya dilaksanakan pembukuan oleh Bendaharawan

- Perlunya dilakukan revisi dokumen anggaran (RKAKL/DIPA)

1.3	Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan anggaran DIPA 2014, maka  Administrasi kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Penyusunan   SPP, SPM dan SP2D

- Pembukuan oleh Bendaharawan

- Revisi RKAKL dan DIPA

1.4	Tujuan dan Sasaran Kegiatan

1.4.1  Tujuan

Tujuannya adalah terpantau dan terkendalinya pelaksanaan anggaran kegiatan agar dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan Keuangan Negara.

1.4.2   Sasaran Keluaran (Output)

1.4.2.1 Sasaran Keluaran (Output)

Sasaran output Kegiatan berupa 1 (satu) dokumen Administrasi Kegiatan selama 12 bulan pada tahun anggaran 2014, yang meliputi :

- Dokumen SPP, SPM dan SP2D

- Dokumen Pembukuan (laporan realisasi) Bendaharawan

- Daftar Induk Rekaman Rekapitulasi Jumlah SPP, SPM,

SP2D per bulan

- Pembukuan Bendaharawan Bulanan / Triwulanan

- Dokumen Revisi RKA KL/DIPA

1.4.2.2	Sasaran Mutu

Sasaran Mutu Kegiatan Administrasi Kegiatan Litbang :

Dokumen Administrasi Kegiatan, 12 bulan, dengan alokasi biaya  Rp.177,618.000,- sesuai pagu anggaran yang tercantum pada DIPA TA 2014 Satuan Kerja Balai Irigasi.

1.5.   Penerima Manfaat

Penerima  manfaat  dari    kegiatan Administrasi Kegiatan Litbang

adalah :

- Pegawai Balai Irigasi, Puslitbang Sumber Daya Air Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum;

- Kementerian Pekerjaaan Umum, laporan keuangan maupun mendapatkan data-data pegawai yang dapat digunakan untuk manajemen kepegawaian dan pembinaan karier.

1.6.   Rencana Pelaksanaan Kegiatan

1.6.1	Rencana Biaya Kegiatan

Rencana biaya kegiatan Administrasi Kegiatn litbang DIPA Satuan Kerja Balai Irigasi Nomor : SP DIP-033.11.1.279842/2014 tanggal 5 Desember 2013, sebesar  Rp. 177.618.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Table 1. Alokasi Biaya Pelaksanaan

| NO | Akun Belanja | Jenis Belanja | Biaya (Rp.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 521211 | Belanja Bahan | 8.258.000,- |
| 2 | 521115 | Honor Operasional Satker | 156.760.000,- |
| 3 | 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 5.000.000,- |
| 4 | 524119 | Belanja Perjalanan Lainnya | 7.600.000,- |
|  | Jumlah | 177.618.000,- |

1.6.2  Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kegiatan (011) pada Satuan kerja Balai Irigasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2014.

Tabel 2.  Jadwal Kegiatan Administrasi Kegiatan

1.6.3  Metode Pelaksanaan

Dalam metode pelaksanaan kegiatan untuk mencapai output yang akan dicapai kegiatan ini dilaksanakan secara Swakelola oleh Satuan Kerja Balai Irigasi.

1.6.4  Bagan Alir Pelaksanaan

1.6.4.1  Kegiatan Satker

Tidak

Ya			    Tidak

Ya

Gambar 1. Bagan Alir Pelaksanaan

1.7.	Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Kantor Balai Irigasi Jl. Cut Meutiah Kotak Pos 147 Bekasi 17113, Jawa Barat.

1.8.  Struktur Organisasi dan Personil Kegiatan

Struktur Organisasi

Gambar 2. Struktur Organisasi dan  Personil Pelaksana Kegiatan

BAB II

CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

  - Capaian Fisik dan Biaya Pelaksanaan

2.1.1  Persiapan

  - Penyusunan Proposal dan  KAK, sudah dilaksanakan dengan

bobot 0,55% dari seluruh kegiatan;

  - Pembentukan Tim telah selesai dilaksanakan dengan terbitnya

SK Satker dan PPK,  dengan	 bobot 0,55% dari seluruh kegiatan;

  - Tersusunnya RMP sebagai panduan kegiatn satker Balai irigasi,

dengan	 bobot 0,55% dari seluruh kegiatan

2.1.2   Pelaksanaan

Kegiatan Dukungan Penyelenggaran Litbang antara lain :

Dokumen Administrasi Kegiatan

Pembayaran Nonorarium, Penggandaan dokumen kontrak, Verifikasi SPJ, penyusunan  SPP, SMP,SP2D dan Pembukuan, sudah mencapai 100% dan dengan realisai biaya sebesar Rp.176.863.100,- (99,57%)

Hasil Pelaksanaan kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Litbang   antara lain :

Administrasi Kegiatan :

- Penggandaan dokumen kontrak; Pembayaran Honorarium

Kesatkeran;

b.	Pemberkasan/verifikasi SPJ;

c.	Penyusunan SPP;

d.	Penyusunan SPM;

e.	Pengajuan SP2D.

f.	Pembukuan.

# Tabel  3.   Capaian Realisasi Anggaran Kegiatan Rencana dan Realisasi  Biaya Pelaksanaan  Kegiatan.

| No | Tahapan dan Komponen Keg. | Pagu Anggaran | Rencana (Rp) | Realisasi (RP) | Saldo (RP) | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Persiapan : Penyusunan KAK Pembentukan Tim Penyusunan RMP Koordinasi |  |  |  |  |  |
| 2. | Pelaksanaan : 1.Adm. Kegiatan a. Honor Satker (521115) b. Belanja Bahan (521211) c. Belanja Non OP (521219) d. Belanja Perjandin (524119) | 156.760.000 8.258.000 5.000.000 7.600.000 | 156.760.000 8.258.000 5.000.000 7.600.000 | 156.270.000 8.255.300 4.997.800 7.340.000 | 490.000 2.700 2.200 260.000 |  |
| 3. | Pelaporan : |  |  |  |  |  |
|  | LLap. Pelaksanaan |  |  |  |  |  |
|  | Laporan Awal |  |  |  |  |  |
|  | Laporan Interm |  |  |  |  |  |
|  | Konsep Lap. Akhir |  |  |  |  |  |
|  | Laporan Akhir. |  |  |  |  |  |
|  | b. Laporan Output |  |  |  |  |  |
| Jumlah : | 177.618.000 | 177.618.000 | 176.863.100 | 754.900 | 99.57 |

2.1.3	Pelaporan

- Dokumen Hasil Kegiatan (Output) Dukungan Penyelenggaran Litbang meliputi :

1  Dokumen Administrasi kegiatan;

- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Akhir)

Laporan Akhir Kegiatan Administrasi Kegiatan sebanyak  2 (dua) buku.

Tabel   4.  Bar Chart Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Fisik Kegiatan

| No | Tahapan Kegiatan | 2014, Bulan | Output |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Persiapan: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan RMP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumen |
|  | Update Aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aplikasi |
| 2. | Pelaksanaan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adm.Kegiatan Kesatkeran. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dok. SPP Dok. SPM Dok.SP2D Dok.Kontrak |
|  | - pembuatan SPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - penyusunan SPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - honorarium |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - pengandaan dan pegadaan kontrak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - verifikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - penyusunan SPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - penyusunan SP2D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pelaporan : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Laporan Awal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumen Lap.Awal |
|  | Lapotan Interm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumen Lap.Interm |
|  | Konsep Lap.Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumen Lap.Awal |
|  | Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dokumen Lap.Akhir |

Ket :                       Rencana                  Realisasi

2.2   Kendala

Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Administrasi Kegiatan ini Terkendala pada penyelesaian SPP GU dan SPM di KPPN, karena adanya Tata Cara Penerbitan SP2D dengan Sistem SPAN dan Belum terealisasinya pembayaran Honor Penerima barang dan jasa

2.3 Tahapan Selanjutnya

Tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Kegiatan Administrasi Kegatan

Persiapan Pelaksanaan Anggaran tahun 2015

B A B   III

K E S I M P U L A N

Kesimpulan Kegiatan Administrasi Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dari laporan akhir kegiatan dengan pagu anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 177.618.000,- realisasi penyerapan sebesar Rp. 176.863.100,- sedangkan  Persentasenya mencapai 100%.

Dalam kegitan Administrasi Kegiatan tersebut telah mendukung dalam tercapaianya sasaran mutu Balai Irigasi yang telah disepakati oleh Balai Irigasi dengan Puslitbang Sumber Daya Air.

Diharapkan kegiatan Administrasi Kegiatan tersebut  diharapkan kedepanya penyerapan dan realisasi kegiatan dilaksanakan sesuai apa yang sudah dijadwalkan atau direncanakan  sesuai dengan Rencana Mutu Peleksanaan (RMP) Balai Irigasi.

LAMPIRAN

- Kurva S Fisik

- Kurva S Keuangan

- Capaian sasaran output

- Daftar resume/rekapitulasi jumlah SPP, SPM, SP2D sampai periode laporan ini disusun dan Laporan Pembukuan (Bendaharawan) Bulanan atau Triwulanan

# Text boxes

Arsip

Update RKA-KL

MULAI

Sekretaris

Winarsih

Usulan Revisi

SP2D

SELESAI

Arsip

SP2D

SPM

Verifikasi SPP

Verifikasi SPM

SPP

RKA-KL

Pembukuan Bendahara

Penyusunan SPP, SPM dan SP2D

Revisi RKA-KL/DIPA

KETUA TIM KEGIATAN

Agus Setianto, BSc

PENANGGUNG JAWAB

Drs. Irfan Sudono, MT

KOORDINATOR

Drs. Djamalludin D, MM