## L 1 Kurva S (kegiatan) (hidden)
Contoh Lampiran 1
KURVA S KEGIATAN …...................................................................................
TAHUN ANGGARAN 20…….
BALAI/ BIDANG/ BAGIAN/ LOKA ……….
NO. | URAIAN KEGIATAN |  | Jumlah Biaya (Rp) | Bobot |  | BULAN
|  |  |  | Keu | Fisik | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
|  |  |  | % | % | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I | PERSIAPAN
| A | .....................
| B | ...............
| C | .......................
dst
II | PELAKSANAAN
| A | Sub Kegiatan 1
1. Komponen Kegiatan 1.1
2. Komponen Kegiatan 1.2
3. ....................
| B | Sub Kegiatan 2
1. Komponen Kegiatan 2.1
2. Komponen Kegiatan 2.2
3. ...............
| C | Sub Kegiatan 3
1. Komponen Kegiatan 3.1
2. Komponen Kegiatan 3.2
3. ................
dst
III | PELAPORAN
a | Laporan Awal
b | Laporan Interim
c | Konsep Laporan Akhir
Konsep Output Kegiatan
d | Laporan Akhir
Output Kegiatan
Rencana Keuangan
Rencana Fisik
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
Deviasi Keuangan
Deviasi Fisik

## 1.2 Wkt Jdwl Plks
LAMPIRAN 1
Tabel 1.2 Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Penyelenggaraan Penyusunan, Penyebarluasan dan Pendampingan Teknis Hasil Litbang Bidang Irigasi
SATUAN KERJA BALAI IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2014
No. | Tahap Kegiatan | Waktu | Bobot Fisik (%) | PERKIRAAN BOBOT FISIK | [11 empty] | Output
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | PERSIAPAN | 55 | 8
1 | Identifikasi hasil Litbang untuk Bahan Sosialisasi/Diseminasi/Workshop | 10 | 2 | bar: PERKIRAAN BOBOT FISIK 2
2 | Belanja Honor Output Kegiatan | 4 | 0.5 | bar: PERKIRAAN BOBOT FISIK 2
3 | Belanja Barang non Operasional | 3 | 2 | bar: PERKIRAAN BOBOT FISIK 2
4 | Belanja jasa profesi | 3 | 1 | bar: PERKIRAAN BOBOT FISIK 2
5 | Koordinasi denag Instansi terkait | 35 | 2.5 | PERKIRAAN BOBOT FISIK 2: 4
II | KOLOKIUM | 9 | 50
1 | Mengikuti pameran hasil Litbang yang diselenggarakan oleh PUSLTBANG SDA dan Pameran TTG | 9 | 50 | PERKIRAAN BOBOT FISIK 6: 25; PERKIRAAN BOBOT FISIK 10: 25 | Dok. Laporan
III | PENDAMPINGAN TEKNIS | 28 | 34
1 | Menanggapi permintaan dari pengguna | 2 | 10 | PERKIRAAN BOBOT FISIK 5: 10 | Laporan Kegiatan
2 | Identifikasi masalah | 2 | 10 | PERKIRAAN BOBOT FISIK 5: 3; PERKIRAAN BOBOT FISIK 6: 4; PERKIRAAN BOBOT FISIK 9: 3 | Laporan Kegiatan
3 | Rekomendasi teknis | 24 | 14 | PERKIRAAN BOBOT FISIK 5: 2.5; PERKIRAAN BOBOT FISIK 6: 2.5; PERKIRAAN BOBOT FISIK 7: 2.5; PERKIRAAN BOBOT FISIK 9: 2.5; PERKIRAAN BOBOT FISIK 10: 2.5; PERKIRAAN BOBOT FISIK 11: 1.5 | Laporan Kegiatan
III | PENDAMPINGAN TEKNIS | 8 | 8
1 | Laporan Awal | 2 | 2 | PERKIRAAN BOBOT FISIK 3: 2 | Laporan Kegiatan
2 | Laporan Interim | 2 | 2 | PERKIRAAN BOBOT FISIK 7: 2 | Laporan Kegiatan
3 | Konsep laporan Akhir | 2 | 2 | PERKIRAAN BOBOT FISIK 11: 2 | Laporan Kegiatan
4 | Laporan Akhir | 2 | 2 | PERKIRAAN BOBOT FISIK 12: 2 | Laporan Kegiatan
| Jumlah Bobot Fisik Rencana\ | 100 | 100 | 0 | 8 | 2 | 0 | 15.5 | 31.5 | 4.5 | 0 | 5.5 | 27.5 | 3.5 | 2

## 2Tabel 2.1
LAMPIRAN 2
Tabel 2.1. Barchart Rencana dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Penyusunan, Penyebarluasan dan Pendampingan Teknis Hasil Litbang Bidang Irigasi
SATUAN KERJA BALAI IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2014
No. | URAIAN KEGIATAN | Waktu Pelaksanaan | Bobot | Progres Laporan Akhir |  |  |  | Deviasi |  | Waktu Pelaksanaan | Output/ Hasil
|  |  |  | Keuangan |  | Fisik |  | (%)
|  |  | Fisik | Rencana | Realisasi | Rencana | Realisasi | Keu | Fisik
|  |  | % | (Rp) | (Rp) | % | %
(1) | (2) | (3) | (4) | (6) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
A | PERSIAPAN |  | 8 |  |  | 8 | 8
1 | Identifikasi hasil Litbang untuk Bahan Sosialisasi/Diseminasi/Workshop | 10 | 2 | 49996000 | 49939700 | 2 | 2 | 0.020255 | 0 |  | dokumen | 99.8874
2 | Belanja Honor Output Kegiatan | 3 | 0.5 | 5300000 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.9067 | 0 |  |  |  | 17.9665
3 | Belanja Barang non Operasional | 4 | 2 | 60000000 | 59012000 | 2 | 2 | 0.35545 | 0
4 | Belanja jasa profesi | 3 | 1 | 28800000 | 28800000 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 221573450 | 79.7141
5 | Koordinasi dengan Instansi terkait | 35 | 2.5 | 133864000 | 133761450 | 2.5 | 2.5 | 0.036894 | 0
dokumen
B | PELAKSANAAN
1 | KOLOKIUM |  | 50
a | Mengikuti pameran hasil Litbang yang diselenggarakan oleh PUSLTBANG SDA, hari air sedunia, Pameran TTG, ICID, Harteknas | 9 | 50 |  |  | 50 | 50 |  | 0
2 | PENDAMPINGAN TEKNIS |  | 34 |  |  | 34 | 34 |  |  |  | dokumen
a | Menanggapi permintaan dari pengguna | 6 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 0
b | Identifikasi masalah | 6 | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 0
c | Rekomendasi teknis | 16 | 14 |  |  | 14 | 14 |  | 0
C | LAPORAN |  | 8 |  |  | 8 | 8
1 | Laporan Awal | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0
2 | Laporan Interim | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0
3 | Konsep laporan Akhir | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | dokumen
4 | Laporan Akhir | 2 | 2 |  |  | 2 | 2
| Jumlah Bobot Fisik | 100 | 100 | 277960000 | 271513150 | 100 | 100 | 2.3193 | 0
|  |  |  | 555920000 | 543026300

## 3Tabel 2.2
LAMPIRAN 3
Tabel 2.1. Barchart Rencana dan Realisasi Biaya Penyelenggaraan Penyusunan, Penyebarluasan dan Pendampingan Teknis Hasil Litbang Bidang Irigasi
SATUAN KERJA BALAI IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2014
No | Tahapan Kegiatan | Pagu | Rencana | Realisasi | Saldo | Prosentase
|  | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Belanja Bahan | 49996000 | 49996000 | 49939700 | 56300
2 | Honor Terkait Output Kegiatan | 5300000 | 5300000 |  | 5300000
3 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 60000000 | 60000000 | 59012000 | 988000
4 | Belanja Jasa Profesi | 28800000 | 28800000 | 28800000 | 0
5 | Belanja Perjalanan Lainnya | 133864000 | 133864000 | 133761450 | 102550
| Jumlah | 277960000 | 277960000 | 271513150 | 6446850 | 97.6807

## 4.Kurva Fisik
Lampira 4. Realisasi Kemajuan Fisik
JUDUL KEGIATAN : Penyelenggaraan Penyusunan, Penyebarluasan dan Pendampingan Teknis Hasil Litbang Bidang Irigasi
NO. | URAIAN KEGIATAN | SASARAN | B U L A N | [11 empty] | %
|  | PAGU | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | Belanja Bahan | SASARAN PAGU: 49996000
[16 empty] | 12 | 100
2 | Honor Terkait Output Kegiatan | SASARAN PAGU: 5300000 |  | 11 | 5.95
[16 empty] | 10 | 8.55
[16 empty] | 9 | 5.95
[16 empty] | 8 | 8.67
3 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | SASARAN PAGU: 60000000 |  | 7 | 12.3
[16 empty] | 6 | 5.96
[16 empty] | 5 | 8.72
[16 empty] | 4 | 6.13
4 | Belanja Jasa Profesi | SASARAN PAGU: 28800000 |  | 3 | 23.28
[16 empty] | 2 | 8.54
[16 empty] | 1 | 5.95
0
5 | Belanja Perjalanan Lainnya | SASARAN PAGU: 133864000 |  |  | 100
| Rencana Pelaksanaan (%) | 277960000 | 0 | 5.95 | 8.54 | 23.28 | 6.13 | 8.72 | 5.96 | 12.3 | 8.67 | 5.95 | 8.55 | 5.95 | 100 | 8.63
| Rencana Pelaksanaan Kumulatif (%) |  | 0 | 5.95 | 14.49 | 37.77 | 43.9 | 52.62 | 58.58 | 70.88 | 79.55 | 85.5 | 94.05 | 100 | 0
| Progres Fisik (%) |  | 0 | 0.12 | 1.13 | 11 | 11 | 12.19 | 14.06 | 12 | 13 | 10 | 10 | 5.5
| Progres Fisik Kumulatif (%) |  | 0 | 0.12 | 1.25 | 12.25 | 23.25 | 35.44 | 49.5 | 61.5 | 74.5 | 84.5 | 94.5 | 100
| Deviasi (%) |  | 0 | -5.83 | -13.24 | -25.52 | -20.65 | -17.18 | -9.08 | -9.38 | -5.05 | -1 | 0.45 | 0
5.83
| Bahan | SASARAN PAGU: 0 |  | 21.96 | 16.13
| Honor | SASARAN PAGU: 0 |  | 34.79 | 12.83
| Perjalanan | SASARAN PAGU: #REF! |  | 41 | 6.21
[16 empty] | 50.85 | 9.85
Pusat Litbang Sumber Daya Air |  | SASARAN PAGU: #DIV/0!
#REF!
9393179000
2.9592
16129
3379.3276
201000
-201000
107400
#REF!
#REF!
308400

## L2 Capaian Output_rev okt12 (hidden)
Contoh Lampiran 2
CAPAIAN SASARAN OUTPUT
PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2012
Judul Kegiatan |  |  | : (a)
Output Kegiatan |  |  | : (b)
Balai/Bidang/Bagian/Loka |  |  | : (b)
Triwulan/Bulan |  |  | : (c)
Jenis Pelaporan |  |  | : (d)
No. | URAIAN KEGIATAN |  | Jumlah Biaya | Bobot |  | Progres Triwulan ….. (berdasarkan kurva S) | [5 empty] | Deviasi |  | Waktu Pelaksanaan | Output/ Hasil
[6 empty] | Keuangan |  |  |  | Fisik |  | (%)
|  |  | (Rp) | Keu | Fisik | Rencana |  | Realisasi |  | Rencana | Realisasi | Keu | Fisik
|  |  |  | % | % | (Rp) | % | (Rp) | % | % | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
I | PERSIAPAN
| A | ..............................
| B | ..............................
dst
II | PELAKSANAAN
| A | Sub Kegiatan 1
1. Komponen Kegiatan 1.1
2. Komponen Kegiatan 1.2
3. Komponen Kegiatan 1.3
| B | Sub Kegiatan 2
1. Komponen Kegiatan 2.1
2. Komponen Kegiatan 2.2
3. Komponen Kegiatan 2.3
| C | Sub Kegiatan 3
1. Komponen Kegiatan 3.1
2. Komponen Kegiatan 3.2
3. Komponen Kegiatan 3.3
dst
III | PELAPORAN
a | Laporan Awal
b | Laporan Interim
c | Konsep Laporan Akhir
Konsep Output Kegiatan
d | Laporan Akhir
Output Kegiatan
Jumlah
[6 empty] | Mengetahui/Menyetujui | [5 empty] | ......................., .......... ............................. 2012
[6 empty] | Penanggungjawab Kegiatan, | [5 empty] | Ketua Tim
[6 empty] | Nama | [5 empty] | Nama Ketua Tim
[6 empty] | NIP. ............. | [5 empty] | NIP. .............
Cara Pengisian :
Header (a) |  | : cukup jelas
Header (b) |  | : cukup jelas
Header (c) |  | : diisi status Triwulan terkait (Triwulan I/II/III/IV)
Header (d) |  | : diisi Jenis Pelaporan (Laporan Awal, Laporan Interim, Konsep laporan Akhir, Laporan Akhir)
Kolom (1) |  | : cukup jelas
Kolom (2) |  | : diisi dengan uraian Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan, sesuai RMP
Kolom (3) |  | : cukup jelas
Kolom (4) |  | : diisi nilai bobot kegiatan berdasarkan bobot keuangan terhadap kegiatan seluruhnya
Kolom (5) |  | : diisi nilai bobot kegiatan berdasarkan bobot fisik terhadap kegiatan seluruhnya
Kolom (6) |  | : diisi Rencana kuangan (Rupiah) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (7) |  | : diisi Rencana kuangan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (8) |  | : diisi Realisasi kuangan (Rupiah) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (9) |  | : diisi Realisasi kuangan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (10) |  | : diisi Rencana fisik/pelaksanaan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (11) |  | : diisi Realisasi fisik/pelaksanaan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (12) |  | : diisi prosentase deviasi +/- (positif/negatif) keuangan { (12) = (9) - (7) }
Kolom (13) |  | : diisi prosentase deviasi +/- (positif/negatif) fisik/pelaksanaan { (13) = (11) - (10) }
Kolom (14) |  | : diisi waktu pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan, komponen kegiatan. Misal : Januari, Februari
Kolom (15) |  | : diisi output/hasil dari kegiatan, sub kegiatan, komponen kegiatan. Misal :
- Naskah Ilmiah ......../ Model Sistem …… , dll (output)
- Hasil Analisis/ Hasil Pengumpulan Data / Hasil Pengukuran (survery)….., dll

## L2 Capaian Output_Contoh (hidden)
Contoh Lampiran 2
CAPAIAN SASARAN OUTPUT
PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2012
Judul Kegiatan |  |  | : PENYELENGGARAAN PENGADAAN
Output Kegiatan |  |  | : (b)
Balai/Bidang/Bagian/Loka |  |  | : IRIGASI
Triwulan/Bulan |  |  | : IV / DESEMBER 2012
Jenis Pelaporan |  |  | : AKHIR
No. | URAIAN KEGIATAN |  | Jumlah Biaya | Bobot |  | Progres Triwulan III (berdasarkan kurva S) | [5 empty] | Deviasi |  | Waktu Pelaksanaan | Output/ Hasil
[6 empty] | Keuangan |  |  |  | Fisik |  | (%)
|  |  | (Rp) | Keu | Fisik | Rencana |  | Realisasi |  | Rencana | Realisasi | Keu | Fisik
|  |  |  | % | % | (Rp) | % | (Rp) | % | % | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
I | PERSIAPAN
| A | Pembentukan Tim Kegiatan
| B | Penyusunan RMP Pengadaan
Penyelenggaraan Litbang
II | PELAKSANAAN
| A | Pelelangan Umum
|  | 1. Pengadaan alat Laboratorium | 356650000 | 31.5818 | 31.5818 | 356650000 | 100 | 353125300 | 99.0117 | 100% | 100% | 0.98828 | 0% | 75 Hari | Dokumen
|  | 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala | 707550000 | 62.6544 | 62.6544 | 707550000 | 100 | #REF! | #REF! | 100% | 100% | #REF! | 0% | 120 Hari | Dokumen
| B | Penunjukan Langsung
|  | 1. Pengadaan Alat Pengolah data | 65090000 | 5.7638 | 5.7638 | 65090000 | 100 | 63209500 | 97.1109 | 100% | 100% | 2.8891 | 0% | 15 Hari | Dokumen
III | PELAPORAN
a | Laporan Awal
b | Laporan Interim
c | Konsep Laporan Akhir
d | Laporan Akhir
Jumlah | [5 empty] | 1129290000 | 100 | #REF! | #REF! | 100% | 100% | #REF! | 0%
[6 empty] | Mengetahui/Menyetujui | [5 empty] | Bekasi, Desember 2012
[6 empty] | Penanggungjawab Kegiatan, | [5 empty] | Ketua Tim
[6 empty] | Ir. Dwi Kristianto, M. Eng | [5 empty] | Aditya Prihantoko, ST
[6 empty] | NIP.196510161993031002 | [5 empty] | NIP.198701092009121001
Cara Pengisian :
Header (a) |  | : cukup jelas
Header (b) |  | : cukup jelas
Header (c) |  | : diisi status Triwulan terkait (Triwulan I/II/III/IV)
Header (d) |  | : diisi Jenis Pelaporan (Laporan Awal, Laporan Interim, Konsep laporan Akhir, Laporan Akhir)
Kolom (1) |  | : cukup jelas
Kolom (2) |  | : diisi dengan uraian Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan, sesuai RMP
Kolom (3) |  | : cukup jelas
Kolom (4) |  | : diisi nilai bobot kegiatan berdasarkan bobot keuangan terhadap kegiatan seluruhnya
Kolom (5) |  | : diisi nilai bobot kegiatan berdasarkan bobot fisik terhadap kegiatan seluruhnya
Kolom (6) |  | : diisi Rencana kuangan (Rupiah) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (7) |  | : diisi Rencana kuangan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (8) |  | : diisi Realisasi kuangan (Rupiah) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (9) |  | : diisi Realisasi kuangan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (10) |  | : diisi Rencana fisik/pelaksanaan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (11) |  | : diisi Realisasi fisik/pelaksanaan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (12) |  | : diisi prosentase deviasi +/- (positif/negatif) keuangan { (12) = (9) - (7) }
Kolom (13) |  | : diisi prosentase deviasi +/- (positif/negatif) fisik/pelaksanaan { (13) = (11) - (10) }
Kolom (14) |  | : diisi waktu pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan, komponen kegiatan. Misal : Januari, Februari
Kolom (15) |  | : diisi output/hasil dari kegiatan, sub kegiatan, komponen kegiatan. Misal :
- Naskah Ilmiah ......../ Model Sistem …… , dll (output)
- Hasil Analisis/ Hasil Pengumpulan Data / Hasil Pengukuran (survery)….., dll

## 5.Kurva Uang
Lampira 5. Realisasi Kemajuan Keuangan
JUDUL KEGIATAN : Penyelenggaraan Penyusunan, Penyebarluasan dan Pendampingan Teknis Hasil Litbang Bidang Irigasi
Tahun Anggaran 2014
NO. | URAIAN KEGIATAN | SASARAN | B U L A N | [11 empty] | %
|  | PAGU | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
1 | Belanja Bahan | SASARAN PAGU: 49996000
[16 empty] | 12 | 100
2 | Honor Terkait Output Kegiatan | SASARAN PAGU: 5300000 |  | 11 | 5.95
[16 empty] | 10 | 8.55
[16 empty] | 9 | 5.95
[16 empty] | 8 | 8.67
3 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | SASARAN PAGU: 60000000 |  | 7 | 12.3
[16 empty] | 6 | 5.96
[16 empty] | 5 | 8.72
[16 empty] | 4 | 6.13
4 | Belanja Jasa Profesi | SASARAN PAGU: 28800000 |  | 3 | 23.28
[16 empty] | 2 | 8.54
[16 empty] | 1 | 5.95
0
5 | Belanja Perjalanan Lainnya | SASARAN PAGU: 133864000 |  |  | 100
| Rencana Pelaksanaan (%) | 277960000 | 0 | 5.95 | 8.54 | 23.28 | 6.13 | 8.72 | 5.96 | 12.3 | 8.67 | 5.95 | 8.55 | 5.95 | 100 | 8.63
| Rencana Pelaksanaan Kumulatif (%) |  | 0 | 5.95 | 14.49 | 37.77 | 43.9 | 52.62 | 58.58 | 70.88 | 79.55 | 85.5 | 94.05 | 100 | 0
| Progres Fisik (%) |  | 0 | 0.3 | 6.13 | 15 | 15 | 12 | 5.23 | 4 | 6 | 4 | 25 | 5.02
| Progres Fisik Kumulatif (%) |  | 0 | 0.3 | 6.43 | 21.43 | 36.43 | 48.43 | 53.66 | 57.66 | 63.66 | 67.66 | 92.66 | 97.68
| Deviasi (%) |  | 0 | -5.65 | -8.06 | -16.34 | -7.47 | -4.19 | -4.92 | -13.22 | -15.89 | -17.84 | -1.39 | -2.32
5.83
| Bahan | SASARAN PAGU: 0 |  | 21.96 | 16.13
[16 empty] | 34.79 | 12.83
[16 empty] | 41 | 6.21
[16 empty] | 50.85 | 9.85
#REF!
9393179000
2.9592
16129
3379.3276
201000
-201000
107400
#REF!
#REF!
308400

## 6.cAPAIAN
LAMPIRAN 6
CAPAIAN SASARAN OUTPUT
SATUAN KERJA BALAI IRIGASI, PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2014
Judul Kegiatan |  | : Penyelenggaraan Penyusunan, Penyebarluasan dan Pendampingan Teknis Hasil Litbang Bidang Irigasi
Output Kegiatan |  | : Dokumen Laporan Penyelenggaraan Penyusunan, Penyebarluasan dan Pendampingan Teknis Hasil Litbang Bidang Irigasi
Balai/Bidang/Bagian/Loka |  | : IRIGASI
Triwulan/Bulan |  | : IV / Desember 2014
Jenis Pelaporan |  | : LAPORAN AKHIR
No. | URAIAN KEGIATAN | Waktu Pelaksanaan | Progres Awal | [5 empty] | Deviasi |  | Waktu Pelaksanaan | Output/ Hasil
|  |  | Keuangan |  |  |  | Fisik |  | (%)
|  |  | Rencana |  | Realisasi |  | Rencana | Realisasi | Keu | Fisik
|  |  | (Rp) | % | (Rp) | % | % | %
(1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
I | Persiapan
1 | Identifikasi hasil Litbang untuk Bahan Sosialisasi/Diseminasi/Workshop | 10 | 49996000 | 100 | 49939700 | 99.8874 | 2 | 2 | 56300 | 0.11261
2 | Belanja Honor Output Kegiatan | 3 | 5300000 | 100 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | 5300000 | 100
3 | Belanja Barang non Operasional | 4 | 60000000 | 100 | 59012000 | 98.3533 | 2 | 2 | 988000 | 1.6467
4 | Belanja jasa profesi | 3 | 28800000 | 100 | 28800000 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0
5 | Koordinasi dengan Instansi terkait | 35 | 133864000 | 100 | 133761450 | 99.9234 | 2.5 | 2.5 | 102550 | 0.076608
B | Pelaksanaan
1 | Kolokium
| Mengikuti pameran hasil Litbang yang diselenggarakan oleh PUSLTBANG SDA, hari air sedunia, Pameran TTG, ICID, Harteknas | 9 |  |  |  |  | 50 | 50
2 | Pendampingan Teknis | [10 empty] | Dokumen Laporan
a | Menanggapi permintaan dari pengguna | 6 |  |  |  |  | 10 | 10
b | Identifikasi masalah | 6 |  |  |  |  | 10 | 10
c | Rekomendasi teknis | 16 |  |  |  |  | 14 | 14
C | Pelaporan
a | Laporan Awal | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | Dokumen Laporan
b | Laporan Interim | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | Dokumen Laporan
c | Konsep Laporan Akhir | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | Dokumen Laporan
d | Laporan Akhir | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 |  | Dokumen Laporan
Jumlah |  | 100 | 277960000 | 100 | 271513150 | 97.6807 | 100 | 100
Bekasi, Desember 2014
Kepala Satuan Kerja Balai Irigasi
Drs. Irfan Sudono, MT
NIP.19630506 199003 1 005