## L 1 Kurva S (kegiatan) (hidden)
Contoh Lampiran 1
KURVA S KEGIATAN …...................................................................................
TAHUN ANGGARAN 20…….
BALAI/ BIDANG/ BAGIAN/ LOKA ……….
NO. | URAIAN KEGIATAN |  | Jumlah Biaya (Rp) | Bobot |  | BULAN
|  |  |  | Keu | Fisik | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
|  |  |  | % | % | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I | PERSIAPAN
| A | .....................
| B | ...............
| C | .......................
dst
II | PELAKSANAAN
| A | Sub Kegiatan 1
1. Komponen Kegiatan 1.1
2. Komponen Kegiatan 1.2
3. ....................
| B | Sub Kegiatan 2
1. Komponen Kegiatan 2.1
2. Komponen Kegiatan 2.2
3. ...............
| C | Sub Kegiatan 3
1. Komponen Kegiatan 3.1
2. Komponen Kegiatan 3.2
3. ................
dst
III | PELAPORAN
a | Laporan Awal
b | Laporan Interim
c | Konsep Laporan Akhir
Konsep Output Kegiatan
d | Laporan Akhir
Output Kegiatan
Rencana Keuangan
Rencana Fisik
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
Deviasi Keuangan
Deviasi Fisik

## 1.2 Wkt Jdwl Plks
LAMPIRAN 1
Tabel 1. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Monitor LED untuk Pameran dan Komputer PC
SATUAN KERJA BALAI IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2014
No. | Jenis Kegiatan | Waktu | Bobot Fisik (%) | Januari 2014 |  |  |  | Februari 2014 |  |  |  | Maret 2014 |  |  |  | 2014-04-01 |  |  |  | Mei 2014 |  |  |  | Juni 2014 |  |  |  | Juli 2014 |  |  |  | Agustus 2014 |  |  |  | 2014-09-01 |  |  |  | Oktober 2014 |  |  |  | Nopember 2014 |  |  |  | Desember 2014 |  |  |  | Output
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Persiapan pengadaan Langsung (Pengadaan Alat Laboratorium) | 7 | 15 | [48 empty] | Dokumen Kualifikasi , undangan penyedia jasa
| Undangan Calon Penyedia | 1 | 5
| Pemasukan Penawaran | 1 | 5
| Pembukaan Penawaran | 1 | 10
| Evaluasi Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga | 1 | 2
| Negosiasi Harga Penawaran | 1 | 2
| Membuat BAHPL | 1 | 2
| Perjanjian: Penyusunan SPK | 1 | 2 | [48 empty] | Surat Perintah Kerja (SPK)
| Pemesanan | 1 | 2
| Pengiriman | 14 | 7
| Ujicoba Barang /Jasa | 1 | 1
| Serah Terima Barang | 1 | 1
2 | Penyusunan | 8 | 17
Laporan Kegiatan
|  | 2 | 4,35 | [48 empty] | Laporan Kegiatan
Laporan Awal
|  | 2 | 4,35 | [48 empty] | Laporan Kegiatan
Laporan Interim
|  | 2 | 4,35 | [48 empty] | Laporan Kegiatan
Konsep laporan Akhir | bar: Nopember 2014 1 to Nopember 2014 4
| Laporan Akhir | 2 | 4,35 | [48 empty] | Laporan Kegiatan | bar: Desember 2014 1 to Desember 2014 4
3 | Penyusunan | 2 | 4,35
Dokumen Output Kegiatan
| Dokumen Pengadaan | 1 | 2,25 | [48 empty] | Dokumen Output

## 2Tabel 2.1
LAMPIRAN 2
Tabel 1. Barchart Rencana dan Realisasi Fisik, Kegiatan Pengadaan Monitor LED untuk Pameran dan Komputer PC
SATUAN KERJA BALAI IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2014
| Jenis | Bobot | TAHUN 2014 | [11 empty] | Keterangan
No. | Kegiatan | Fisik
|  | (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Persiapan | 100 | [12 empty] | Selesai
2 | Pelaksanaan | 100 | [12 empty] | Selesai
3 | Pelaporan | 100 | [12 empty] | Lap. Akhir

## 3Tabel 2.2
LAMPIRAN 3
Tabel 2. Barchart Rencana dan Realisasi Biaya Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Monitor LED untuk Pameran dan Komputer PC
SATUAN KERJA BALAI IRIGASI
TAHUN ANGGARAN 2014
No | Tahapan Kegiatan | Pagu | Rencana | Realisasi | Saldo | Deviasi
|  | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Persiapan | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Pelaksanaan
2.1 | Pengadaan Monitor LED untuk Pameran dan Komputer PC | 75000000 | 75000000 | 74150000 | 850000 | 1.1333
3 | Pelaporan
| - Laporan pelaksanaan | 0 | 0 | 0 | 0
| - Laporan dokumen output kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0
-
| TOTAL | 75000000 | 75000000 | 74150000 | 850000 | 1.1333

## 4. L 1 Kurva S Fisik
KURVA S FISIK KEGIATAN PENGADAAN MONITOR LED UNTUK PAMERAN DAN KOMPUTER PC
LAMPIRAN 4
TAHUN ANGGARAN 2014
SATUAN KERJA BALAI IRIGASI
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
NO. | URAIAN KEGIATAN |  | Jumlah Biaya (Rp) | Bobot | 1: BULAN
|  |  |  | Keu | Fisik | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
|  |  |  | % | % | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I | PERSIAPAN
| A | Pembentukan Tim Kegiatan | 0
| B | Penyusunan RMP Pengadaan | 0
Penyelenggaraan Litbang
I | PELAKSANAAN
| A | Pengadaan Langsung | [15 empty] | 100
|  | Pengadaan Monitor LED untuk Pameran dan Komputer PC | 75000000 | 100 | 100 | 5: 0; 6: 75000000 | 90
80
70
60
III | PELAPORAN
a | Laporan Awal |  | 0
b | Laporan Interim |  | 0
c | Konsep Laporan Akhir |  | 0
d | Laporan Akhir |  | 0
50
40
30
20
10
0
Rencana Pembiayaan |  |  | 75000000 |  |  | 0 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rencana Pembiayaan Kumulatif | [5 empty] | 0 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000
Prosentase Rencana Pembiayaan |  |  |  |  | - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Rencana Realisasi Pembiayaan | [5 empty] | 5: -; 6: 126120500; 7: 0
Rencana Realisasi Pembiayaan Kumulatif | [5 empty] | 0 | 126120500 | 126120500 | 126120500 | 126120500 | 126120500 | 126120500 | 126120500 | 126120500 | 126120500 | 126120500 | 126120500
Prosentase Realisasi Pembiayaan | [5 empty] | 0 | 168.1607 | 168.1607 | 168.1607 | 168.1607 | 168.1607 | 168.1607 | 168.1607 | 168.1607 | 168.1607 | 168.1607 | 168.1607
Rencana Fisik Kegiatan |  |  |  |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 100; 15: 0; 16: 0
Rencana Kumulatif fisik kegiatan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Realisasi Fisik Kegiatan |  |  |  |  | 0 | 5: 0; 6: 0; 7: 98.87
Realisasi Kumulatif fisik kegiatan |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87
Rencana Keuangan
Rencana Fisik
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
Deviasi Keuangan
Deviasi Fisik

## 5. L 1 Kurva Keuangan
LAMPIRAN 5
KURVA S KEUANGAN KEGIATAN PENGADAAN MONITOR LED UNTUK PAMERAN DAN KOMPUTER PC
TAHUN ANGGARAN 2014
SATUAN KERJA BALAI IRIGASI
[5 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
NO. | URAIAN KEGIATAN |  | Jumlah Biaya (Rp) | Bobot | 1: BULAN
|  |  |  | Keu | Fisik | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember
|  |  |  | % | % | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp)
1 | 2 |  | 3 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
I | PERSIAPAN
| A | Pembentukan Tim Kegiatan | 0
| B | Penyusunan RMP Pengadaan | 0
Penyelenggaraan Litbang
I | PELAKSANAAN
| A | Pengadaan Langsung | [15 empty] | 100
|  | Pengadaan Monitor LED untuk Pameran dan Komputer PC | 75000000 | 100 | 100 | 5: 0; 6: 0 | 90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Rencana Pembiayaan |  |  | 75000000 |  |  | 0 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rencana Pembiayaan Kumulatif | [5 empty] | 0 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000 | 75000000
Prosentase Rencana Pembiayaan |  |  |  |  | - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Rencana Realisasi Pembiayaan Kegiatan | [5 empty] | 5: -; 6: 0; 7: 0
Rencana Realisasi Pembiayaan Kumulatif | [5 empty] | 0 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87
Prosentase Realisasi Pembiayaan | [5 empty] | 0 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87
Rencana Fisik Kegiatan | [5 empty] | 6: 90; 7: 2.5; 11: 2.5; 15: 2.5; 16: 2.5
Rencana Kumulatif fisik kegiatan | [5 empty] | 0 | 90 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97.5 | 100
Rencana Realisasi Fisik Kegiatan | [5 empty] | 6: 90; 7: 2.5
Rencana Realisasi Kumulatif fisik kegiatan | [5 empty] | 0 | 90 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5
Rencana Keuangan
Rencana Fisik
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
Deviasi Keuangan
Deviasi Fisik

## L2 Capaian Output_rev okt12 (hidden)
Contoh Lampiran 2
CAPAIAN SASARAN OUTPUT
PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2012
Judul Kegiatan |  |  | : (a)
Output Kegiatan |  |  | : (b)
Balai/Bidang/Bagian/Loka |  |  | : (b)
Triwulan/Bulan |  |  | : (c)
Jenis Pelaporan |  |  | : (d)
No. | URAIAN KEGIATAN |  | Jumlah Biaya | Bobot |  | Progres Triwulan ….. (berdasarkan kurva S) | [5 empty] | Deviasi |  | Waktu Pelaksanaan | Output/ Hasil
[6 empty] | Keuangan |  |  |  | Fisik |  | (%)
|  |  | (Rp) | Keu | Fisik | Rencana |  | Realisasi |  | Rencana | Realisasi | Keu | Fisik
|  |  |  | % | % | (Rp) | % | (Rp) | % | % | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
I | PERSIAPAN
| A | ..............................
| B | ..............................
dst
II | PELAKSANAAN
| A | Sub Kegiatan 1
1. Komponen Kegiatan 1.1
2. Komponen Kegiatan 1.2
3. Komponen Kegiatan 1.3
| B | Sub Kegiatan 2
1. Komponen Kegiatan 2.1
2. Komponen Kegiatan 2.2
3. Komponen Kegiatan 2.3
| C | Sub Kegiatan 3
1. Komponen Kegiatan 3.1
2. Komponen Kegiatan 3.2
3. Komponen Kegiatan 3.3
dst
III | PELAPORAN
a | Laporan Awal
b | Laporan Interim
c | Konsep Laporan Akhir
Konsep Output Kegiatan
d | Laporan Akhir
Output Kegiatan
Jumlah
[6 empty] | Mengetahui/Menyetujui | [5 empty] | ......................., .......... ............................. 2012
[6 empty] | Penanggungjawab Kegiatan, | [5 empty] | Ketua Tim
[6 empty] | Nama | [5 empty] | Nama Ketua Tim
[6 empty] | NIP. ............. | [5 empty] | NIP. .............
Cara Pengisian :
Header (a) |  | : cukup jelas
Header (b) |  | : cukup jelas
Header (c) |  | : diisi status Triwulan terkait (Triwulan I/II/III/IV)
Header (d) |  | : diisi Jenis Pelaporan (Laporan Awal, Laporan Interim, Konsep laporan Akhir, Laporan Akhir)
Kolom (1) |  | : cukup jelas
Kolom (2) |  | : diisi dengan uraian Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan, sesuai RMP
Kolom (3) |  | : cukup jelas
Kolom (4) |  | : diisi nilai bobot kegiatan berdasarkan bobot keuangan terhadap kegiatan seluruhnya
Kolom (5) |  | : diisi nilai bobot kegiatan berdasarkan bobot fisik terhadap kegiatan seluruhnya
Kolom (6) |  | : diisi Rencana kuangan (Rupiah) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (7) |  | : diisi Rencana kuangan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (8) |  | : diisi Realisasi kuangan (Rupiah) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (9) |  | : diisi Realisasi kuangan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (10) |  | : diisi Rencana fisik/pelaksanaan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (11) |  | : diisi Realisasi fisik/pelaksanaan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (12) |  | : diisi prosentase deviasi +/- (positif/negatif) keuangan { (12) = (9) - (7) }
Kolom (13) |  | : diisi prosentase deviasi +/- (positif/negatif) fisik/pelaksanaan { (13) = (11) - (10) }
Kolom (14) |  | : diisi waktu pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan, komponen kegiatan. Misal : Januari, Februari
Kolom (15) |  | : diisi output/hasil dari kegiatan, sub kegiatan, komponen kegiatan. Misal :
- Naskah Ilmiah ......../ Model Sistem …… , dll (output)
- Hasil Analisis/ Hasil Pengumpulan Data / Hasil Pengukuran (survery)….., dll

## L2 Capaian Output_Contoh (hidden)
Contoh Lampiran 2
CAPAIAN SASARAN OUTPUT
PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2012
Judul Kegiatan |  |  | : PENYELENGGARAAN PENGADAAN
Output Kegiatan |  |  | : (b)
Balai/Bidang/Bagian/Loka |  |  | : IRIGASI
Triwulan/Bulan |  |  | : IV / DESEMBER 2012
Jenis Pelaporan |  |  | : AKHIR
No. | URAIAN KEGIATAN |  | Jumlah Biaya | Bobot |  | Progres Triwulan III (berdasarkan kurva S) | [5 empty] | Deviasi |  | Waktu Pelaksanaan | Output/ Hasil
[6 empty] | Keuangan |  |  |  | Fisik |  | (%)
|  |  | (Rp) | Keu | Fisik | Rencana |  | Realisasi |  | Rencana | Realisasi | Keu | Fisik
|  |  |  | % | % | (Rp) | % | (Rp) | % | % | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
I | PERSIAPAN
| A | Pembentukan Tim Kegiatan
| B | Penyusunan RMP Pengadaan
Penyelenggaraan Litbang
II | PELAKSANAAN
| A | Pelelangan Umum
|  | 1. Pengadaan alat Laboratorium | 356650000 | 31.5818 | 31.5818 | 356650000 | 100 | 353125300 | 99.0117 | 100% | 100% | 0.98828 | 0% | 75 Hari | Dokumen
|  | 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala | 707550000 | 62.6544 | 62.6544 | 707550000 | 100 | 656240200 | 92.7482 | 100% | 100% | 7.2518 | 0% | 120 Hari | Dokumen
| B | Penunjukan Langsung
|  | 1. Pengadaan Alat Pengolah data | 65090000 | 5.7638 | 5.7638 | 65090000 | 100 | 63209500 | 97.1109 | 100% | 100% | 2.8891 | 0% | 15 Hari | Dokumen
III | PELAPORAN
a | Laporan Awal
b | Laporan Interim
c | Konsep Laporan Akhir
d | Laporan Akhir
Jumlah | [5 empty] | 1129290000 | 100 | 1072575000 | 94.9778 | 100% | 100% | 5.0222 | 0%
[6 empty] | Mengetahui/Menyetujui | [5 empty] | Bekasi, Desember 2012
[6 empty] | Penanggungjawab Kegiatan, | [5 empty] | Ketua Tim
[6 empty] | Ir. Dwi Kristianto, M. Eng | [5 empty] | Aditya Prihantoko, ST
[6 empty] | NIP.196510161993031002 | [5 empty] | NIP.198701092009121001
Cara Pengisian :
Header (a) |  | : cukup jelas
Header (b) |  | : cukup jelas
Header (c) |  | : diisi status Triwulan terkait (Triwulan I/II/III/IV)
Header (d) |  | : diisi Jenis Pelaporan (Laporan Awal, Laporan Interim, Konsep laporan Akhir, Laporan Akhir)
Kolom (1) |  | : cukup jelas
Kolom (2) |  | : diisi dengan uraian Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan, sesuai RMP
Kolom (3) |  | : cukup jelas
Kolom (4) |  | : diisi nilai bobot kegiatan berdasarkan bobot keuangan terhadap kegiatan seluruhnya
Kolom (5) |  | : diisi nilai bobot kegiatan berdasarkan bobot fisik terhadap kegiatan seluruhnya
Kolom (6) |  | : diisi Rencana kuangan (Rupiah) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (7) |  | : diisi Rencana kuangan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (8) |  | : diisi Realisasi kuangan (Rupiah) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (9) |  | : diisi Realisasi kuangan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (10) |  | : diisi Rencana fisik/pelaksanaan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (11) |  | : diisi Realisasi fisik/pelaksanaan (%) kegiatan yang merupakan progres pencapaian sesuai Triwulan terkait
Kolom (12) |  | : diisi prosentase deviasi +/- (positif/negatif) keuangan { (12) = (9) - (7) }
Kolom (13) |  | : diisi prosentase deviasi +/- (positif/negatif) fisik/pelaksanaan { (13) = (11) - (10) }
Kolom (14) |  | : diisi waktu pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan, komponen kegiatan. Misal : Januari, Februari
Kolom (15) |  | : diisi output/hasil dari kegiatan, sub kegiatan, komponen kegiatan. Misal :
- Naskah Ilmiah ......../ Model Sistem …… , dll (output)
- Hasil Analisis/ Hasil Pengumpulan Data / Hasil Pengukuran (survery)….., dll

## 6 capaian output
LAMPIRAN 6
CAPAIAN SASARAN OUTPUT
KEGIATAN : PENGADAAN MONITOR LED UNTUK PAMERAN DAN KOMPUTER PC
SATUAN KERJA BALAI IRIGASI, PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR
TAHUN ANGGARAN 2014
Judul Kegiatan |  |  | : Pengadaan Alat Laboratorium
Output Kegiatan |  |  | : Dokumen Pengadaan Alat Laboratorium
Balai/Bidang/Bagian/Loka |  |  | : IRIGASI
Triwulan/Bulan |  |  | : IV / Desember 2014
Jenis Pelaporan |  |  | : LAPORAN AKHIR
No. | URAIAN KEGIATAN |  | Waktu Pelaksanaan | Bobot |  | Progres Laporan Akhir | [5 empty] | Deviasi |  | Waktu Pelaksanaan | Output/ Hasil
[6 empty] | Keuangan |  |  |  | Fisik |  | (%)
|  |  |  | Keu | Fisik | Rencana |  | Realisasi |  | Rencana | Realisasi | Keu | Fisik
|  |  |  | % | % | (Rp) | % | (Rp) | % | % | %
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15)
I | PERSIAPAN
| A | Undangan Calon Penyedia Jasa | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | dokumen
| B | Evaluasi dokumen kualifikasi | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | dokumen
| C | Undangan Pemasukan Penawaran | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | dokumen
| D | Evaluasi dan negosiasi Penawaran | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |  | dokumen
| E | Usulan Calon Penyedia Jasa | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | dokumen
| F | Penetapan Penyedia Jasa | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | dokumen
| G | Penyusunan SPK | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | dokumen
II | PELAKSANAAN
| A | Pengadaan Alat Laboratorium | (15): dokumen
|  | 1. Monitor LED | 2 | 59.8667 | 10 | 45000000 | 60 | 44900000 | 59.8667 | 10 | 10 | 0.13333 | 0
|  | 2. Komputer PC | 2 | 39 | 10 | 30000000 | 40 | 29250000 | 39 | 10 | 10 | 1 | 0
III | PELAPORAN KEGIATAN
a | Laporan Awal |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | dokumen
b | Laporan Interim |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | dokumen
c | Konsep Laporan Akhir |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | dokumen
d | Laporan Akhir |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | dokumen
IV | PENYUSUNAN DOKUMEN KEGIATAN
a | Dokumen Pengadaan Alat Laboratorium |  | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |  | dokumen
Jumlah |  |  | 20 | 98.8667 | 100 | 75000000 | 100 | 74150000 | 98.8667 | 100 | 100 | 1.1333 | 0
75000000
Bekasi, Desember 2014
Kepala Satuan Kerja Balai Irigasi
Drs. Irfan Sudono, MT
NIP.19630506 199003 1 005
Cara Pengisian :
Header (a) |  | : cukup jelas
Header (b) |  | : cukup jelas
Header (c) |  | : cukup jelas
Header (d) |  | : diisi Jenis Pelaporan (Laporan Awal, Laporan Interim, Konsep laporan Akhir, Laporan Akhir)
Kolom (1) |  | : cukup jelas
Kolom (2) |  | : diisi dengan uraian Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan, sesuai RMP
Kolom (3) |  | : diisi waktu pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan, komponen kegiatan. Misal : Januari, Februari
Kolom (4) |  | : diisi output/hasil dari kegiatan, sub kegiatan, komponen kegiatan. Misal :
- Naskah Ilmiah ......../ Model Sistem …… , dll (output)
- Hasil Analisis/ Hasil Pengumpulan Data / Hasil Pengukuran (survery)….., dll (hasil)
Kolom (5) |  | : cukup jelas
Kolom (6) |  | : cukup jelas
Kolom (7) |  | : cukup jelas
Kolom (8) |  | : diisi Realisasi pelaksanaan kegiatan yang merupakan progres pencapaian target output/hasil kegiatan (mengacu pada Laporan terkait)
Kolom (9) |  | : diisi prosentase deviasi keuangan { (9) = ((5)-(6))/(5) x100% }
Kolom (10) |  | : diisi prosentase deviasi pelaksanaan { (10) = 100% - (8) }
Kolom (11) |  | : diisi nilai bobot kegiatan berdasarkan biaya/volume/beban terhadap kegiatan seluruhnya