## (kurva-S) fisik
Lampiran 1
RENCANA PELAKSANAAN (S-CURVE)
KEGIATAN
ADMINISTRASI KEGIATAN
SATUAN KERJA BALAI IRIGASI DI BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2014
NO. | MAK / KEGIATAN | SASARAN |  | B U L A N | [11 empty] | %
|  | PAGU | VOL | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
a. Persiapan
| - Penyusunan RMP (DSM/PUSAIR/PP/29) | 156760000 | 88.2568 |  | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 14.7113 |  | 88.2568 | 1450000
| -Identiifikasi Pemeliharaan (DSM/PUSAAIR/pp/24) | [16 empty] | 1590000
1450000
| b. Pelaksanaan | [15 empty] | 0 | 1590000 | 6700000 | 2528000 | 1117000 | 10345000
| Koordinasi Rapat dengan Ka.Satker dan Para pelaksana | SASARAN PAGU: 8258000; SASARAN VOL: 4.6493; B U L A N MAR: 2.5335; B U L A N JUL: 2.1158 |  | 2.5335 | 1980000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pembayaran Honorarium Pejabat dan Staf Inti Satker, Panitia Pemeriksa barang/jasa dan Honor Pejabat Pengadaan Satker Balai Irigasi | [15 empty] | 5.0671 | 2120000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pengadaan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Satker Balai Irigasi 2014 | [16 empty] | 2510000
| Penggandaan Dokumen Kontrak Kegiatan Satuan Kerja Balai Irigasi tahun 2014 | [15 empty] | 0 | 2510000
| Perjalanan dinas untuk pelaksanaan Diskusi, Pembahasan KAK, Pembahasan Laporan pendahuluan, Interim dan laporan Akhir | SASARAN PAGU: 5000000; SASARAN VOL: 2.815; B U L A N MAR: 1.4075; B U L A N JUL: 1.4075 |  | 0 | 2510000
3040000
c. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban
- Penyusunan Laporan dan Dokumen Output
| - Laporan Awal | [16 empty] | 1980000
| - Laporan Interim | [15 empty] | 0 | #DIV/0!
| - Laporan Konsep Akhir | 7600000 | 4.2788 |  | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 |  |  | 4.2788 | #DIV/0!
- Laporan Akhir
- Laporan Konsep Akhir
95.0692
- Dokumen Output
| Rencana Pelaksanaan (%) | 177618000 | 100 | 0 | 7.7824 | 11.7235 | 7.7824 | 7.7824 | 7.7824 | 11.3057 | 7.7824 | 7.7824 | 7.7824 | 7.7824 | 14.7113
| Rencana Pelaksanaan Fisik Kumulatif |  |  | 0 | 7.7824 | 19.5059 | 27.2883 | 35.0708 | 42.8532 | 54.1589 | 61.9414 | 69.7238 | 77.5062 | 85.2887 | 100
| Realisasi Fisik Kumulatif |  |  | 0 | 6.76 | 16.66 | 22.3783 | 29.6508 | 44.34 | 52.07 | 61.45 | 68.55 | 74.27 | 90 | 100
Ket :
Kurva S Keuangan
Kurva S Fisik --------------------
|  | #REF! |  | 0 | 13823000 | 20823000 | 13823000 | 13823000 | 13823000 | 20081000 | 13823000 | 13823000 | 13823000 | 13823000 | 26130000 | 177618000
[5 empty] | 8680000 | 8680000 | 8680000 | 17170000 | 8680000 | 8680000 | 8680000 | 8680000 | 17950000 | 8680000 | 17360000 | 121920000
|  | B U L A N MAR: 4200000 | 4200000
|  | B U L A N APR: 2000000 | 2000000
[5 empty] | 1450000 | 1590000 | 1450000 | 1590000 | 1980000 | 2120000 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 3040000 | 1980000 | 22730000
10505817000
0
|  | 12820 |  |  | 12820
|  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!

## (kurva-S) keuangan
Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN (S-CURVE)
KEGIATAN
ADMINISTRASI KEGIATAN
SATUAN KERJA BALAI IRIGASI DI BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2014
NO. | MAK / KEGIATAN | SASARAN |  | B U L A N | [11 empty] | %
|  | PAGU | VOL | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOP | DES
a. Persiapan
| - Penyusunan RMP (DSM/PUSAIR/PP/29) | 156760000 | 1 LS |  | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 7.3545 | 14.7113 |  | 88.2568 | 1450000
| -Identiifikasi Pemeliharaan (DSM/PUSAAIR/pp/24) | [16 empty] | 1590000
1450000
| b. Pelaksanaan | [15 empty] | 0 | 1590000 | 6700000 | 2528000 | 1117000 | 10345000
| Koordinasi Rapat dengan Ka.Satker dan Para pelaksana | SASARAN PAGU: 8258000; SASARAN VOL: 1 LS; B U L A N MAR: 2.5335; B U L A N JUL: 2.1158 |  | 2.5335 | 1980000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pembayaran Honorarium Pejabat dan Staf Inti Satker, Panitia Pemeriksa barang/jasa dan Honor Pejabat Pengadaan Satker Balai Irigasi | [15 empty] | 5.0671 | 2120000 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Pengadaan bahan untuk pelaksanaan kegiatan Satker Balai Irigasi 2014 | [16 empty] | 2510000
| Penggandaan Dokumen Kontrak Kegiatan Satuan Kerja Balai Irigasi tahun 2014 | [15 empty] | 0 | 2510000
| Perjalanan dinas untuk pelaksanaan Diskusi, Pembahasan KAK, Pembahasan Laporan pendahuluan, Interim dan laporan Akhir | SASARAN PAGU: 5000000; SASARAN VOL: 1 LS; B U L A N MAR: 1.4075; B U L A N JUL: 1.4075 |  | 0 | 2510000
3040000
c. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban
- Penyusunan Laporan dan Dokumen Output
| - Laporan Awal | [16 empty] | 1980000
| - Laporan Interim | [15 empty] | 0 | #DIV/0!
| - Laporan Konsep Akhir | 7600000 | 1 LS |  | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 | 0.42788 |  |  | 4.2788 | #DIV/0!
- Laporan Akhir
- Laporan Konsep Akhir
95.0692
- Dokumen Output
| Rencana Pelaksanaan (%) | 177618000 | 100 | 0 | 7.7824 | 11.7235 | 7.7824 | 7.7824 | 7.7824 | 11.3057 | 7.7824 | 7.7824 | 7.7824 | 7.7824 | 14.7113
| Rencana Pelaksanaan Keuangan Kumulatif |  |  | 0 | 7.7824 | 19.5059 | 27.2883 | 35.0708 | 42.8532 | 54.1589 | 61.9414 | 69.7238 | 77.5062 | 85.2887 | 100
| Realisasi Keuangan Kumulatif |  |  | 0 | 6.76 | 16.66 | 22.38 | 29.65 | 37.6 | 52.07 | 61.45 | 68.55 | 74.27 | 80.54 | 99.57
| Ket : | B U L A N APR: 4.9083; B U L A N MEI: 5.4208
| Kurva S Keuangan |  |  | 0 | 7.7824 | 19.5059 | 27.2883 | 35.0708 | 42.8532 | 54.1589 | 61.9414 | 69.7238 | 77.5062 | 85.2887 | 100
| Kurva S Fisik -------------------- |  |  | 2.4 | 10.37 | 19.98 | 30.58 | 38.55 | 46.52 | 57.77 | 65.74 | 73.71 | 81.68 | 89.66 | 100
|  | #REF! |  | 0 | 13823000 | 20823000 | 13823000 | 13823000 | 13823000 | 20081000 | 13823000 | 13823000 | 13823000 | 13823000 | 26130000 | 177618000
[5 empty] | 8680000 | 8680000 | 8680000 | 17170000 | 8680000 | 8680000 | 8680000 | 8680000 | 17950000 | 8680000 | 17360000 | 121920000
|  | B U L A N MAR: 4200000 | 4200000
|  | B U L A N APR: 2000000 | 2000000
[5 empty] | 1450000 | 1590000 | 1450000 | 1590000 | 1980000 | 2120000 | 2510000 | 2510000 | 2510000 | 3040000 | 1980000 | 22730000
10505817000
0
|  | 12820 |  |  | 12820
|  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | #DIV/0!

## Capaian Output
CAPAIAN SASARAN OUTPUT FISIK dan KEUANGAN
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN LITBANG
TAHUN ANGGARAN 2014
Output Kegiatan |  |  | : (b)
No. | RINCIAN KEGIATAN |  | Pagu (Rp.) | Fisik |  | Keuangan |  |  |  | Deviasi (%) |  | Output/ Hasil | Waktu Capaian
|  |  |  | Rencana (%) | Realisasi (%)
[6 empty] | Rencana |  | Realisasi |  | Keuangan | Fisik
[6 empty] | (Rp) | % | (Rp) | % |  |  |  |  | Bobot seluruh |  | Masing-masing
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13)
I | PERSIAPAN
| A | Pembentukan Tim Kegiatan | (3): 1 bln; % (12): dokumen
| B | Penyusunan RMP Layanan | (3): 1 bln; % (12): dokumen
Perkantoran
I | PELAKSANAAN
| A | Administrasi kegiatan SATKER | [12 empty] | 7.6072
|  | 1. Administrasi Kegiatan | 177618000 | 100 | 100 | 177618000 | 100 | 176863100 | 99.575 | -0.42501 | 0 | dokumen | 12 bln | 100 |  | 100
11.134
1.204
III | PELAPORAN | [13 empty] | 46.8174
a | Laporan Awal |  | % (12): dokumen
b | Laporan Interim |  | % (12): dokumen
c | Konsep Laporan Akhir |  | % (12): dokumen
d | Laporan Akhir |  | % (12): dokumen
Jumlah |  |  | 177618000 | 100 | 100 | 177618000 | 100 | 176863100 | 99.575 | -0.42501 | 0 |  |  | 100
|  | Mengetahui/Menyetujui | % (10): Bekasi, Desember 2014
|  | Penanggungjawab Kegiatan, | % (11): Ketua Tim
|  | DRS. IRFAN SUDONO, MT | % (11): AGUS SETIANTO, BSC
|  | NIP.196305061990031005 | % (11): NIP.196508251993031001
Cara Pengisian :
Header (a) |  | : cukup jelas
Header (b) |  | : cukup jelas
Header (c) |  | : cukup jelas
Header (d) |  | : diisi Jenis Pelaporan (Laporan Awal, Laporan Interim, Konsep laporan Akhir, Laporan Akhir)
Kolom (1) |  | : cukup jelas
Kolom (2) |  | : diisi dengan uraian Persiapan, Pelaksanaan dan Pelaporan, sesuai RMP
Kolom (3) |  | : diisi waktu pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan, komponen kegiatan. Misal : Januari, Februari
Kolom (4) |  | : diisi output/hasil dari kegiatan, sub kegiatan, komponen kegiatan. Misal :
- Naskah Ilmiah ......../ Model Sistem …… , dll (output)
- Hasil Analisis/ Hasil Pengumpulan Data / Hasil Pengukuran (survery)….., dll (hasil)
Kolom (5) |  | : cukup jelas
Kolom (6) |  | : cukup jelas
Kolom (7) |  | : cukup jelas
Kolom (8) |  | : diisi Realisasi pelaksanaan kegiatan yang merupakan progres pencapaian target output/hasil kegiatan (mengacu pada Laporan terkait)
Kolom (9) |  | : diisi prosentase deviasi keuangan { (9) = ((5)-(6))/(5) x100% }
Kolom (10) |  | : diisi prosentase deviasi pelaksanaan { (10) = 100% - (8) }
Kolom (11) |  | : diisi nilai bobot kegiatan berdasarkan biaya/volume/beban terhadap kegiatan seluruhnya
|  |  | 0 | 16545000 | 40290000 | 104985000 | 122030000 | 146275000 | 162820000 | 197015000 | 221124000 | 237669000 | 261414000 | 277960000
Note on D17: Admin:

## Sheet1
0 | 13063000 | 26126000 | 39189000 | 52252000 | 65315000 | 78378000 | 91441000 | 104504000 | 117567000 | 130630000 | 156760000 |  | 1.56
0 | 0 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 8258000 | 8258000 | 8258000 | 8258000 | 8258000 | 8258000
0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000
0 | 760000 | 1520000 | 2280000 | 3040000 | 3800000 | 4560000 | 5320000 | 6080000 | 6840000 | 7600000 | 7600000 |  | 4.77
5.05
2
0 | 13823000 | 34646000 | 48469000 | 62292000 | 76115000 | 96196000 | 110019000 | 123842000 | 137665000 | 151488000 | 177618000 | 177618000 | 0.94
0 | 0 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 11300000 | 11300000 | 11300000 | 11300000 | 14932000 | 14932000 |  | 0
0 | 17712000 | 35424000 | 53136000 | 70848000 | 88560000 | 106272000 | 123984000 | 141696000 | 141696000 | 159408000 | 177126000
0 | 17712000 | 40924000 | 58636000 | 76348000 | 94060000 | 117572000 | 135284000 | 152996000 | 152996000 | 174340000 | 192058000 | 192058000 | 1.65
1.35
1.79
| 5719000 | 5719000 | 5719000 | 10919000 | 10919000 | 14649000 | 17229000 | 17229000 | 17479000 | 17729000 | 17979000
| 5717000 | 9717000 | 12717000 | 17917000 | 32917000 | 37647000 | 52647000 | 62647000 | 67647000 | 72647000 | 75847000 |  | 4.64
0 | 11436000 | 15436000 | 18436000 | 28836000 | 43836000 | 52296000 | 69876000 | 79876000 | 85126000 | 90376000 | 93826000 | 93826000
23.75
| 4545000 | 9090000 | 13635000 | 18180000 | 22725000 | 27270000 | 31815000 | 36360000 | 40905000 | 45450000 | 49996000
| 0 | 0 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000
| 0 | 0 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000
| 0 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 14400000 | 14400000 | 14400000 | 21600000 | 21600000 | 28800000 | 28800000
| 12000000 | 24000000 | 36500000 | 49000000 | 61500000 | 73500000 | 85500000 | 97864000 | 109864000 | 121864000 | 133864000
277960000
| 3824000 | 4897000 | 6897000 | 7837000 | 14660000 | 18100000 | 19040000 | 20060000 | 24000000 | 32122000 | 32122000
| 0 | 0 | 12000000 | 12000000 | 24000000 | 24000000 | 36000000 | 36000000 | 48000000 | 48000000 | 48000000
| 0 | 0 | 15000000 | 30000000 | 47000000 | 62000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000
| 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000
| 0 | 0 | 0 | 6000000 | 11000000 | 11000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 22000000 | 22000000
| 10000000 | 25000000 | 40000000 | 55000000 | 70000000 | 85000000 | 100000000 | 115000000 | 125000000 | 136000000 | 146747000
341869000
| 6200000 | 6200000 | 6200000 | 7200000 | 7200000 | 13200000 | 13200000 | 14508000 | 14508000 | 14508000 | 14508000
| 21022000 | 23972000 | 26372000 | 28972000 | 31372000 | 36872000 | 39472000 | 42372000 | 44372000 | 49372000 | 51272000
0 | 27222000 | 30172000 | 32572000 | 36172000 | 38572000 | 50072000 | 52672000 | 56880000 | 58880000 | 63880000 | 65780000 | 65780000
| 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 13636000 | 13636000 | 13636000 | 13636000 | 14753000 | 14753000
| 10000000 | 12150000 | 15100000 | 17250000 | 20200000 | 30800000 | 32922000 | 35422000 | 43422000 | 47812000 | 50652000
0 | 16800000 | 18950000 | 21900000 | 24050000 | 27000000 | 44436000 | 46558000 | 49058000 | 57058000 | 62565000 | 65405000
65405000
| 5500000 | 5500000 | 12130000 | 29579000 | 29579000 | 34779000 | 34779000 | 35456000 | 53093000 | 53093000 | 53093000
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11550000 | 11550000 | 11550000 | 11550000 | 11550000 | 23100000 | 23100000
| 0 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000
| 3400000 | 3400000 | 6800000 | 6800000 | 6800000 | 14900000 | 18300000 | 18300000 | 22200000 | 22200000 | 32400000
| 2920000 | 5560000 | 9280000 | 11820000 | 18940000 | 22380000 | 25300000 | 28140000 | 31860000 | 44390000 | 46190000
0 | 11820000 | 26460000 | 40210000 | 60199000 | 78869000 | 95609000 | 101929000 | 105446000 | 130703000 | 154783000 | 166783000 | 166783000
| 7000000 | 7000000 | 7000000 | 12110000 | 12110000 | 15466000 | 19466000 | 19666000 | 19666000 | 20286000 | 20286000
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
| 1800000 | 4098000 | 5918000 | 7358000 | 9158000 | 11778000 | 13578000 | 15018000 | 17638000 | 19438000 | 20878000
0 | 8800000 | 11098000 | 12918000 | 19468000 | 31268000 | 37244000 | 43044000 | 44684000 | 47304000 | 49724000 | 51164000 | 51164000
| 260000 | 14125000 | 14125000 | 14565000 | 14565000 | 17958000 | 18398000 | 18398000 | 18398000 | 20388000 | 22908000
| 1600000 | 3520000 | 5120000 | 7360000 | 8960000 | 10560000 | 12160000 | 13760000 | 15360000 | 18560000 | 20480000
| 0 | 0 | 0 | 1920000 | 5760000 | 5760000 | 5760000 | 7680000 | 7680000 | 7680000 | 7680000
| 0 | 1800000 | 3600000 | 9200000 | 11000000 | 11000000 | 14800000 | 14800000 | 14800000 | 18400000 | 18400000
| 5546000 | 8972000 | 21808000 | 32892000 | 57428000 | 64461000 | 64461000 | 75999000 | 75999000 | 80912000 | 80912000
150380000
| 1100000 | 3240000 | 3240000 | 3240000 | 5240000 | 6340000 | 6340000 | 8340000 | 8340000 | 12950000 | 12950000
| 550000 | 1180000 | 1730000 | 2280000 | 2910000 | 3460000 | 4010000 | 4650000 | 5070000 | 5490000 | 6540000
0 | 1650000 | 4420000 | 4970000 | 5520000 | 8150000 | 9800000 | 10350000 | 12990000 | 13410000 | 18440000 | 19490000 | 19490000
0 | 4545000 | 9090000 | 13635000 | 18180000 | 22725000 | 27270000 | 31815000 | 36360000 | 40905000 | 45450000 | 49996000
0 | 0 | 0 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 2650000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000 | 5300000
0 | 0 | 0 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000
0 | 0 | 7200000 | 7200000 | 7200000 | 14400000 | 14400000 | 14400000 | 21600000 | 21600000 | 28800000 | 28800000
0 | 12000000 | 24000000 | 36500000 | 49000000 | 61500000 | 73500000 | 85500000 | 97864000 | 109864000 | 121864000 | 133864000
0 | 16545000 | 40290000 | 104985000 | 122030000 | 146275000 | 162820000 | 197015000 | 221124000 | 237669000 | 261414000 | 277960000 | 277960000
1110084000